## Таблица 1
Приложение
к постановлению администрации
Грачевского муниципального округа
Ставропольского края от 21.11.2022 г. № 1012
Муниципальный краткосрочный (сроком на три года) план реализации региональной программы Капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов,
расположенных на территории Грачевского муниципального округа Ставропольского края, на 2023 - 2025 годы
Таблица 1
Перечень многоквартирных домов которые подлежат капитальному ремонту
Код МКД* | № п/п | Год проведения работ | Наименование муниципального образования | Адрес МКД | Способ формирования фонда капитального ремонта** | Год ввода в эксплуата-цию | Год последнего капитального реомнта | Сведения об объектах культурного наследия (ОКН) |  |  | Общая площадь МКД | Всего |  | колличес- тво жителей | колличес-тво этажей | количество подъездов | Стоимость капитального ремонта всего |  |  |  |  | Плановая дата завершения работ
[8 empty] | Включен в реестр ОКН да/нет | Включен в перечень выявленных ОКН да/нет | Предмет охраны ОКН определен да/нет |  | Всего | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности |  |  |  | всего: | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД
1461 | 2 | 2023 | Грачёвский муниципальный округ | с. Старомарьевка, ул. Комсомольская, д. 13 | 1 | 1978 |  | нет | нет | нет | 483.06 | 399.06 | 399.06 | 11 | 2 | 2 | 1505004.3008 | 0 | 0 | 0 | 1505004.3008 | 2023-12-31
|  | Итого 2023 год | [8 empty] | 483.06 | 399.06 | 399.06 | 11 |  |  | 1505004.3008 | 0 | 0 | 0 | 1505004.3008
6404 | 3 | 2024 | Грачёвский муниципальный округ | с. Грачевка, ул. Юбилейная, д. 3 | 1 | 1974 |  | нет | нет | нет | 612.3 | 379 | 379 | 17 | 2 | 1 | 2346172.1408 | 0 | 0 | 0 | 2346172.1408 | 2024-12-31
1523 | 5 | 2024 | Грачёвский муниципальный округ | с. Старомарьевка, ул. Комсомольская, д. 23 | 1 | 1978 |  | нет | нет | нет | 480.4 | 395.4 | 395.4 | 14 | 2 | 1 | 983383.492 | 0 | 0 | 0 | 983383.492 | 2024-12-31
|  | Итого 2024 год | [8 empty] | 1092.7 | 774.4 | 774.4 | 31 |  |  | 3329555.6328 | 0 | 0 | 0 | 3329555.6328
6404 | 6 | 2025 | Грачёвский муниципальный округ | с. Грачевка, ул. Юбилейная, д. 3 | 1 | 1974 |  | нет | нет | нет | 612.3 | 379 | 379 | 17 | 2 | 1 | 983318.1224 | 0 | 0 | 0 | 983318.1224 | 2025-12-31
1461 | 7 | 2025 | Грачёвский муниципальный округ | с. Старомарьевка, ул. Комсомольская, д. 13 | 1 | 1978 |  | нет | нет | нет | 483.06 | 399.06 | 399.06 | 11 | 2 | 2 | 380386.7238 | 0 | 0 | 0 | 380386.7238 | 2025-12-31
1523 | 8 | 2025 | Грачёвский муниципальный округ | с. Старомарьевка, ул. Комсомольская, д. 23 | 1 | 1978 |  | нет | нет | нет | 480.4 | 395.4 | 395.4 | 14 | 2 | 1 | 287323.9056 | 0 | 0 | 0 | 287323.9056 | 2025-12-31
6477 | 9 | 2025 | Грачёвский муниципальный округ | с. Грачевка, ул. Шоссейная, д. 33 | 1 | 1973 |  | нет | нет | нет | 1001 | 707.4 | 707.4 | 37 | 2 | 2 | 1653657.8354 | 0 | 0 | 0 | 1653657.8354 | 2025-12-31
6495 | 10 | 2025 | Грачёвский муниципальный округ | с. Грачевка, ул. Советская, д. 24 | 1 | 1965 |  | нет | нет | нет | 417.1 | 393.7 | 393.7 | 18 | 2 | 2 | 215903.532 | 0 | 0 | 0 | 215903.532 | 2025-12-31
|  | Итого 2025 год | [8 empty] | 2993.86 | 2274.56 | 2274.56 | 97 |  |  | 3520590.1192 | 0 | 0 | 0 | 3520590.1192
|  |  | Итого Грачёвский муниципальный округ | [7 empty] | 4569.62 | 3448.02 | 3448.02 | 139 |  |  | 8355150.0528 | 0 | 0 | 0 | 8355150.0528
Formulas:
Плановая дата завершения работ = DATE([Год проведения работ],12,31)

## Таблица 2
Реестр многоквартирных домов по видам работ по капитальному реомнту, установленных частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации, а также нормативно-правовым актом субъекта Российской Федерации
код МКД* | код конструк- тивного элемента*** | № п/п | Год проведения работ | Наименование муниципального образвания | Адрес МКД | Способ формирования фонда капитального реомнта* | Вид работ | Объем конструктивного элемента | Еденица измерения | Размер предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущетсва в соответствии с нормативно-правовым актом Правительства Ставропольского края | Стоимость всего | СтоимостьСМР | Стоимость строительного контроля | Стоимость разработки проектной документации****
1461 | 14131 | 2 | 2023 | Грачёвский муниципальный округ | с. Старомарьевка, ул. Комсомольская, д. 13 | 1 | ремонт фасада | 352 | м2 | 4186 | 1505004.3008 | 1473472 | 31532.3008 | 0
|  |  | Итого 2023 год | [7 empty] | 1505004.3008 | 1669756 | 35732.77 | 0
6404 | 63431 | 3 | 2024 | Грачёвский муниципальный округ | с. Грачевка, ул. Юбилейная, д. 3 | 1 | ремонт фасада | 504 | м2 | 4186 | 2154892.52 | 2109744 | 45148.52 | 0
6404 | 63429 | 3 | 2024 | Грачёвский муниципальный округ | с. Грачевка, ул. Юбилейная, д. 3 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 72 | м2 | 2710 | 191279.6208 | 187272 | 4007.6208 | 0
1523 | 14810 | 5 | 2024 | Грачёвский муниципальный округ | с. Старомарьевка, ул. Комсомольская, д. 23 | 1 | ремонт фасада | 230 | м2 | 4186 | 983383.492 | 962780 | 20603.492 | 0
|  |  | Итого 2024 год | [7 empty] | 3329555.63 | 3259796 | 69759.63 | 0
6404 | 63425 | 6 | 2025 | Грачёвский муниципальный округ | с. Грачевка, ул. Юбилейная, д. 3 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 72 | м2 | 3100 | 227976.48 | 223200 | 4776.48 | 0
6404 | 63430 | 6 | 2025 | Грачёвский муниципальный округ | с. Грачевка, ул. Юбилейная, д. 3 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 82 | м2 | 1773 | 148497.2604 | 145386 | 3111.2604 | 0
6404 | 63426 | 6 | 2025 | Грачёвский муниципальный округ | с. Грачевка, ул. Юбилейная, д. 3 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 190 | м2 | 3127 | 606844.382 | 594130 | 12714.382 | 0
1461 | 14130 | 7 | 2025 | Грачёвский муниципальный округ | с. Старомарьевка, ул. Комсомольская, д. 13 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 85 | м2 | 1773 | 153930.087 | 150705 | 3225.087 | 0
1461 | 14129 | 7 | 2025 | Грачёвский муниципальный округ | с. Старомарьевка, ул. Комсомольская, д. 13 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 62 | м2 | 3576 | 226456.6368 | 221712 | 4744.6368 | 0
1523 | 14809 | 8 | 2025 | Грачёвский муниципальный округ | с. Старомарьевка, ул. Комсомольская, д. 23 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 80 | м2 | 1773 | 144875.376 | 141840 | 3035.376 | 0
1523 | 14808 | 8 | 2025 | Грачёвский муниципальный округ | с. Старомарьевка, ул. Комсомольская, д. 23 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 39 | м2 | 3576 | 142448.5296 | 139464 | 2984.5296 | 0
6477 | 64143 | 9 | 2025 | Грачёвский муниципальный округ | с. Грачевка, ул. Шоссейная, д. 33 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 349 | м2 | 3127 | 1114677.3122 | 1091323 | 23354.3122 | 0
6477 | 64144 | 9 | 2025 | Грачёвский муниципальный округ | с. Грачевка, ул. Шоссейная, д. 33 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 104 | м2 | 1773 | 188337.9888 | 184392 | 3945.9888 | 0
6477 | 64142 | 9 | 2025 | Грачёвский муниципальный округ | с. Грачевка, ул. Шоссейная, д. 33 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 96 | м2 | 3576 | 350642.5344 | 343296 | 7346.5344 | 0
6495 | 64342 | 10 | 2025 | Грачёвский муниципальный округ | с. Грачевка, ул. Советская, д. 24 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 78 | м2 | 2710 | 215903.532 | 211380 | 4523.532 | 0
|  |  | Итого 2025 год | [7 empty] | 3520590.1192 | 3446828 | 73762.1192 | 0
[5 empty] | Итого Грачёвский муниципальный округ | [5 empty] | 8355150.05 | 8376380 | 179254.5192 | 0

## Таблица 3
Таблица 3
Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов
№ п/п | Год | Наименование муниципального образования | Общая площадь МКД, всего | Количество МКД |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта
|  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего: | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего:
|  |  | кв.м. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | 2023 | Грачёвский муниципальный округ | 483.06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1505004.3008 | 1505004.3008
1 | 2024 | Грачёвский муниципальный округ | 1092.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3329555.6328 | 3329555.6328
1 | 2025 | Грачёвский муниципальный округ | 2993.86 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3520590.1192 | 3520590.1192
|  | Итого Грачёвский муниципальный округ | 2993.86 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8355150.0528 | 8355150.0528

## Лист1
| код МКД* | Год проведения работ | Наименование муниципального образвания | Адрес МКД | Сумма по полю Стоимость всего
64952025 | 6495 | 2025 | Грачёвский муниципальный округ | с. Грачевка, ул. Советская, д. 24 | 215903.532
64042024 | 6404 | 2024 | Грачёвский муниципальный округ | с. Грачевка, ул. Юбилейная, д. 3 | 2346172.1408
64042025 | 6404 | 2025 | Грачёвский муниципальный округ | с. Грачевка, ул. Юбилейная, д. 3 | 983318.1224
(пусто)Итого 2023 год | (пусто) | Итого 2023 год | (пусто) | (пусто) | 1505004.3008
(пусто)Итого 2024 год | (пусто) | Итого 2024 год | (пусто) | (пусто) | 3329555.63
(пусто)Итого 2025 год | (пусто) | Итого 2025 год | (пусто) | (пусто) | 3520590.1192
(пусто)(пусто) | (пусто) | (пусто) | (пусто) | Итого Грачёвский муниципальный округ | 8355150.05
14612023 | 1461 | 2023 | Грачёвский муниципальный округ | с. Старомарьевка, ул. Комсомольская, д. 13 | 1505004.3008
14612025 | 1461 | 2025 | Грачёвский муниципальный округ | с. Старомарьевка, ул. Комсомольская, д. 13 | 380386.7238
15232024 | 1523 | 2024 | Грачёвский муниципальный округ | с. Старомарьевка, ул. Комсомольская, д. 23 | 983383.492
15232025 | 1523 | 2025 | Грачёвский муниципальный округ | с. Старомарьевка, ул. Комсомольская, д. 23 | 287323.9056
64772025 | 6477 | 2025 | Грачёвский муниципальный округ | с. Грачевка, ул. Шоссейная, д. 33 | 1653657.8354
Общий итог | Общий итог |  |  |  | 25065450.1528