## Таблица 1
Приложение
к постановлению администрации
Грачевского муниципального округа
Ставропольского края
Муниципальный краткосрочный (сроком на три года) план реализации региональной программы Капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов,
расположенных на территории Грачевского муниципального округа Ставропольского края, на 2023 - 2025 годы
Таблица 1
Перечень многоквартирных домов которые подлежат капитальному ремонту
Код МКД* | № п/п | Год проведения работ | Наименование муниципального образования | Адрес МКД | Способ формирования фонда капитального ремонта** | Год ввода в эксплуата-цию | Год последнего капитального реомнта | Сведения об объектах культурного наследия (ОКН) |  |  | Общая площадь МКД | Всего |  | колличес- тво жителей | колличес-тво этажей | количество подъездов | Стоимость капитального ремонта всего |  |  |  |  | Плановая дата завершения работ
[8 empty] | Включен в реестр ОКН да/нет | Включен в перечень выявленных ОКН да/нет | Предмет охраны ОКН определен да/нет |  | Всего | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности |  |  |  | всего: | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД
1461 | 1 | 2023 | Грачёвский муниципальный округ | с. Старомарьевка, ул. Комсомольская, д. 13 | 1 | 1978 |  | нет | нет | нет | 483.06 | 399.06 | 399.06 | 11 | 2 | 2 | 1505004.3008 | 0 | 0 | 0 | 1505004.3008 | 2023-12-31
|  | Итого 2023 год | [8 empty] | 483.06 | 399.06 | 399.06 | 11 |  |  | 1505004.3008 | 0 | 0 | 0 | 1505004.3008
6404 | 2 | 2024 | Грачёвский муниципальный округ | с. Грачевка, ул. Юбилейная, д. 3 | 1 | 1974 |  | нет | нет | нет | 612.3 | 379 | 379 | 17 | 2 | 1 | 2154892.5216 | 0 | 0 | 0 | 2154892.5216 | 2024-12-31
6404 | 3 | 2024 | Грачёвский муниципальный округ | с. Сергиевское, ул. Юбилейная, д. 48 | 1 | 1974 |  | нет | нет | нет | 584.6 | 400 | 400 | 14 | 2 | 1 | 2128852.95 | 0 | 0 | 0 | 2128852.95 | 2024-12-31
1461 | 4 | 2024 | Грачёвский муниципальный округ | с. Старомарьевка, ул. Комсомольская, д. 13 | 1 | 1978 |  | нет | нет | нет | 483.06 | 399.06 | 399.06 | 11 | 2 | 2 | 1964627.151 | 0 | 0 | 0 | 1964627.151 | 2024-12-31
1523 | 5 | 2024 | Грачёвский муниципальный округ | с. Старомарьевка, ул. Комсомольская, д. 23 | 1 | 1978 |  | нет | нет | нет | 480.4 | 395.4 | 395.4 | 14 | 2 | 1 | 983383.492 | 0 | 0 | 0 | 983383.492 | 2024-12-31
|  | Итого 2024 год | [8 empty] | 2160.36 | 1573.46 | 1573.46 | 56 |  |  | 7231756.1146 | 0 | 0 | 0 | 7231756.1146
|  |  | Итого Грачёвский муниципальный округ | [7 empty] | 2643.42 | 1972.52 | 1972.52 | 67 |  |  | 8736760.4154 | 0 | 0 | 0 | 8736760.4154
Formulas:
Плановая дата завершения работ = DATE([Год проведения работ],12,31)

## Таблица 2
Реестр многоквартирных домов по видам работ по капитальному реомнту, установленных частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации, а также нормативно-правовым актом субъекта Российской Федерации
код МКД* | код конструк- тивного элемента*** | № п/п | Год проведения работ | Наименование муниципального образвания | Адрес МКД | Способ формирования фонда капитального реомнта* | Вид работ | Объем конструктивного элемента | Еденица измерения | Размер предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущетсва в соответствии с нормативно-правовым актом Правительства Ставропольского края | Стоимость всего | СтоимостьСМР | Стоимость строительного контроля | Стоимость разработки проектной документации****
1461 | 14131 | 1 | 2023 | Грачёвский муниципальный округ | с. Старомарьевка, ул. Комсомольская, д. 13 | 1 | ремонт фасада | 352 | м2 | 4186 | 1505004.3008 | 1473472 | 31532.3008 | 0
|  |  | Итого 2023 год | [7 empty] | 1505004.3008 | 1669756 | 35732.77 | 0
6404 | 63431 | 2 | 2024 | Грачёвский муниципальный округ | с. Грачевка, ул. Юбилейная, д. 3 | 1 | ремонт фасада | 504 | м2 | 4186 | 2154892.5216 | 2109744 | 45148.5216 | 0
9798 | 84059 | 3 | 2024 | Грачевский муниципальный округ | с. Сергиевское, ул. Юбилейная, д. 48 | 1 | ремонт крыши | 350 | м2 | 5955 | 2128852.95 | 2084250 | 44602.95 | 0
1461 | 14134 | 4 | 2024 | Грачевский муниципальный округ | с. Старомарьевка, ул. Комсомольская, д. 13 | 1 | ремонт крыши | 323 | м2 | 5955 | 1964627.151 | 1923465 | 41162.151 | 0
1523 | 14810 | 5 | 2024 | Грачёвский муниципальный округ | с. Старомарьевка, ул. Комсомольская, д. 23 | 1 | ремонт фасада | 230 | м2 | 4186 | 983383.492 | 962780 | 20603.492 | 0
|  |  | Итого 2024 год | [7 empty] | 7231756.1146 | 7080239 | 69759.63 | 0
[5 empty] | Итого Грачёвский муниципальный округ | [5 empty] | 8736760.4154 | 8749995 | 105492.4 | 0

## Таблица 3
Таблица 3
Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов
№ п/п | Год | Наименование муниципального образования | Общая площадь МКД, всего | Количество МКД |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта
|  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего: | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего:
|  |  | кв.м. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | 2023 | Грачёвский муниципальный округ | 483.06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1505004.3008 | 1505004.3008
1 | 2024 | Грачёвский муниципальный округ | 2160.36 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7231756.1146 | 7231756.1146
|  | Итого Грачёвский муниципальный округ | 2643.42 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8736760.4154 | 8736760.4154

## Лист1
| код МКД* | Год проведения работ | Наименование муниципального образвания | Адрес МКД | Сумма по полю Стоимость всего
64042024 | 6404 | 2024 | Грачёвский муниципальный округ | с. Грачевка, ул. Юбилейная, д. 3 | 2154892.5216
(пусто)Итого 2023 год | (пусто) | Итого 2023 год | (пусто) | (пусто) | 1505004.3008
(пусто)Итого 2024 год | (пусто) | Итого 2024 год | (пусто) | (пусто) | 7231756.1146
(пусто)(пусто) | (пусто) | (пусто) | (пусто) | Итого Грачёвский муниципальный округ | 8736760.4154
14612023 | 1461 | 2023 | Грачёвский муниципальный округ | с. Старомарьевка, ул. Комсомольская, д. 13 | 1505004.3008
14612024 | 1461 | 2024 | Грачевский муниципальный округ | с. Старомарьевка, ул. Комсомольская, д. 13 | 1964627.151
15232024 | 1523 | 2024 | Грачёвский муниципальный округ | с. Старомарьевка, ул. Комсомольская, д. 23 | 983383.492
97982024 | 9798 | 2024 | Грачевский муниципальный округ | с. Сергиевское, ул. Юбилейная, д. 48 | 2128852.95
Общий итог | Общий итог |  |  |  | 26210281.2462