УТВЕРЖДЕН

постановлением

территориальной избирательной

комиссии Грачевского района

от 01 .07.2025 № 77/378

## План мероприятий

## по обеспечению реализации избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при подготовке и проведении выборов депутатов Совета Грачевского муниципального округа Ставропольского края в единый день голосования 14 сентября 2025 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | Наименование мероприятий | Срок  исполнения | Исполнители |

| **1** | **2** | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Определение членов территориальных избирательных комиссий, организующих подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края (далее – ТИК), ответственных за работу по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при проведении выборов в органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края в единый день голосования 14 сентября 2025 года | июль, август | ТИК  участковые избирательные комиссии (далее - УИК) |
|  | Направление в ТИК сведений о численности на соответствующей территории избирателей, являющихся инвалидами, включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников, по группам инвалидности и следующим видам стойких расстройств функций организма: зрения (слепые и слабовидящие), слуха (глухие), опорно-двигательного аппарата (лица, имеющие значительно выраженные нарушения функций верхних конечностей и (или) нижних конечностей) по состоянию на 1 января 2025 года | июль | избирательная комиссия Ставропольского края (далее - ИКСК) |
|  | Уточнение сведений, указанных в пункте 2 настоящего плана, по каждой территории, а также в разрезе границ избирательных участков, с учетом данных, имеющихся в комиссиях по результатам предыдущей избирательной кампании | июль-август | ТИК,  во взаимодействии со структурными подразделениями исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, осуществляющих социальную защиту населения, с учреждениями медико-социальной экспертизы, территориальными отделениями Пенсионного фонда Российской Федерации и региональными отделениями Фонда социального страхования Российской Федерации, общественными организациями инвалидов, иными органами и организациями |
|  | Организация взаимодействия с органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края по вопросу выявления имеющихся на избирательных участках проблем, осложняющих создание необходимых условий для реализации избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами | июль-август | ТИК |
|  | Обеспечение заполнения паспортов маршрутов избирателей, являющихся инвалидами, на избирательный участок, а также проведение анализа данных, указанных в представленных паспортах маршрутов избирателей, являющихся инвалидами, на избирательный участок | август | ТИК |
|  | Направление в органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края конкретных предложений по устранению недостатков (препятствий), выявленных по результатам анализа данных, указанных в представленных паспортах маршрутов избирателей, являющихся инвалидами, на избирательный участок и по оборудованию объектов, расположенных на территории избирательного участка, специальными приспособлениями для избирателей, являющихся инвалидами | не позднее  20 августа | ТИК |
|  | Организация работы по привлечению волонтеров к работе по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при проведении выборов | весь период проведения выборов | ИКСК  (по предложениям ТИК) |
|  | Организация взаимодействия избирательных комиссий с краевыми, местными отделениями общественных организаций инвалидов, интернатов для престарелых по информированию избирателей, являющихся инвалидами, о подготовке и проведении выборов | весь период проведения выборов | ИКСК, ТИК |
|  | Организация взаимодействия с подведомственными учреждениями министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края в рамках Соглашения о сотрудничестве между избирательной комиссией Ставропольского края и министерством труда и социальной защиты населения Ставропольского края | весь период проведения выборов | ИКСК, ТИК |
|  | Организация во взаимодействии с органами местного самоуправления, осуществляющими социальную защиту населения, работы по выявлению избирателей, являющихся инвалидами, желающих в случаях, предусмотренных законом, подать в установленные законом сроки заявление о голосовании вне помещения для голосования | до дня голосования | ТИК, УИК |
|  | Организация «горячей линии» телефонной связи с избирателями в целях оказания консультативной помощи избирателям, являющимся инвалидами | весь период проведения выборов | ИКСК |
|  | Согласование вопроса предоставления социального такси, специализированного транспорта с подъемником для передвижения инвалидов-колясочников, желающих проголосовать в помещении для голосования | август-сентябрь | ТИК  по согласованию с местными админист­рациями муниципальных образований, органами местного самоуправления, осуществляющими социальную защиту населения |
|  | Направление в исполнительные органы государственной власти и органы местного самоуправления, осуществляющие социальную защиту населения, краевые, местные отделения общественных организаций инвалидов рекомендаций о порядке голосования вне помещения для голосования | август-сентябрь | ТИК |
|  | Определение избирательных участков, на информационных стендах которых будут размещаться информационные материалы, выполненные крупным шрифтом и (или) с применением рельефно-точечного шрифта Брайля, для информирования избирателей, являющихся инвалидами по зрению, а также для которых будут изготавливаться специальные трафареты для самостоятельного заполнения бюллетеня, в том числе с применением рельефно-точечного шрифта Брайля, в помощь избирателям, являющимся инвалидами по зрению | август | ТИК  по согласованию со Ставропольским региональным отделением общероссийской общественной организацией «Всероссийское общество слепых» |
|  | Изготовление информационных материалов, выполненных крупным шрифтом и (или) с применением рельефно-точечного шрифта Брайля, для информирования избирателей, являющихся инвалидами по зрению, и специальных трафаретов для самостоятельного заполнения бюллетеня, в том числе с применением рельефно-точечного шрифта Брайля, в помощь избирателям, являющимся инвалидами по зрению | август-сентябрь | ТИК |
|  | Определение избирательных участков, на которых будут оказывать услуги специалисты сурдоперевода для глухих и глухонемых избирателей и о необходимом количестве привлекаемых специалистов, организация их работы на избирательных участках | август-сентябрь | ТИК  при содействии Ставропольского регионального отделения общероссийской общественной организации «Всероссийское общество глухих» |
|  | Проведение круглого стола (с использованием системы видеоконференцсвязи) по организационным и техническим вопросам обеспечения избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при проведении выборов | август | ИКСК |
|  | Размещение в кабинах для голосования для слабовидящих увеличительных стекол, луп с подсветкой, дополнительного освещения, стульев | в день голосования | ТИК, УИК |
|  | Организация доставки избирателей, являющихся инвалидами, на избирательный участок, решение вопроса о выделении транспорта для перевозки инвалидов-колясочников, социального такси (с указанием количества) | в день голосования | ТИК  по согласованию с местными админист­рациями муниципальных образований, органами социальной защиты населения |
|  | Оказание содействия инвалидам по зрению по их просьбе в ознакомлении с информацией о зарегистрированных кандидатах, списках кандидатов, о порядке заполнения избирательного бюллетеня, а также сопровождение их до кабины для голосования, стационарного ящика для голосования, организация помощи при входе и выходе из здания, в котором расположено помещение для голосования | в день голосования | члены УИК с правом решающего голоса  при содействии волонтеров |